## Hoja 1
|  | Proyecto: | [7 empty] | Cliente:
|  | Creator of Renewable Toys | [7 empty] | Janneth Lorena Torres Valencia
Cronograma detallado - Proceso de ejecución
Actividades/Días | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | Presupuesto | Responsable
Hacer planos de construcción | [10 empty] | 0 | Wilmer Guarin | bar: 2017-10-10
Reunir los insumos disponibles | [10 empty] | 0 | AC/DC | bar: 2017-10-12
Elaborar un inventario | [10 empty] | 0 | AC/DC | bar: 2017-10-12
Preparar una lista de compra | [10 empty] | 0 | AC/DC | bar: 2017-10-13
Comprar materiales | [10 empty] | 70000 | Ana Maria Arce/Wilmer guarin | bar: 2017-10-13
Reunir los insumos necesarios | [10 empty] | 0 | AC/DC | bar: 2017-10-14
Documentar el proceso | [10 empty] | 0 | Sergio Bolaños | bar: 2017-10-14 to 2017-10-17
Cortar las piezas | [10 empty] | 7500 | Ana Maria Arce | bar: 2017-10-14
Emsamblar/pegar piezas | [10 empty] | 7500 | AC/DC | bar: 2017-10-14 to 2017-10-15
Probar el funcionamiento | [10 empty] | 0 | AC/DC | bar: 2017-10-15
Decorar | [10 empty] | 0 | Ingrid londoño | bar: 2017-10-15 to 2017-10-16
Probar nuevamente el funcionamiento | [10 empty] | 0 | AC/DC | bar: 2017-10-17
Realizar un manual de construcción | [10 empty] | 0 | Ana Maria Arce | bar: 2017-10-17 to 2017-10-18
Imprimir manual de construcción | [10 empty] | 20000 | Ana Maria Arce | bar: 2017-10-18
Presentación de los entregables | [10 empty] | 0 | AC/DC | bar: 2017-10-19
Aprobación final del proyecto | [10 empty] | 0 | AC/DC | bar: 2017-10-19
| 2017-10-17: Presupuesto total | 105000